## 設定
プロジェクト開始日 | 担当者 | ステータス | 祝日
2021-02-19 | A | 完了 | 2021-01-01
| B | 対応中 | 2021-01-11
| C | 未着手 | 2021-02-11
| D |  | 2021-02-23
| F |  | 2021-03-20
2021-04-29
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-07-22
2021-07-23
2021-08-08
2021-08-09
2021-09-20
2021-09-23
2021-11-03
2021-11-23

## ガントチャート
分類 | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 進捗率 | 2021-02-19 | [9 empty] | 2021-03-01
[7 empty] | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19
[7 empty] | 44246 | 44247 | 44248 | 44249 | 44250 | 44251 | 44252 | 44253 | 44254 | 44255 | 44256 | 44257 | 44258 | 44259 | 44260 | 44261 | 44262 | 44263 | 44264 | 44265 | 44266 | 44267 | 44268 | 44269 | 44270 | 44271 | 44272 | 44273 | 44274
分類1 | タスク1 | A | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 完了 | 100%
| タスク2 | B | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 対応中 | 50%
| タスク3 | B | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 未着手 | 0%
| タスク4 | C | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 未着手 | 0%
| タスク5 | A | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 未着手 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%